## Cronograma 2022
Código Auditoria | CRONOGRAMA GENERAL DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - AÑO 2022 | [15 empty] | Total de Horas Anual | Total
| A. AUDITORÍAS | Detalle |  |  | 2020
Código Auditoria | 1. Objetivo Gubernamental | Fecha Entrega Informe | Horas de Auditoría | Equipo de Trabajo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 1680
ASEG-1 | Objetivos Gubernamentales N° 1, Informe de Aseguramiento de la Probidad Administrativa y La Transparencia . Aseguramiento al Proceso de Compras Públicas (D.T.N°102) Alcance: 01.09.21 al 31.08.22. | 2022-11-30 | 240 | A1, A2, A3, A4 y A5 | [9 empty] | 120 | 120 |  |  | 1 | 1
ASEG-2 | Objetivos Gubernamentales N°2, Examen del Sistema de Control Interno Financiero y No Financiero (COSO)- Programa Global de Auditoría para aseguramiento del Sistema de Control Interno de Organizaciones Gubernamentales basado en el Marco Integrado de Control Interno Coso I (D.T. 103, versión 2013) Alcance 01.08.21 al 31.07.22. | 2022-09-30 | 260 | A1, A2, A3, A4 y A5 | [7 empty] | 130 | 130 |  |  |  |  | 1 | 1
ASEG-3 | Objetivos Gubernamentales N° 3, Informe de Monitoreo del Plan de Tratamientos 2018, Guía técnica N° 105; Alcance 01.01.21 al 31.12.21. | 2022-04-15 | 350 | A1, A2, A3, A4 y A5 |  | 130 | 140 | 80 | [9 empty] | 1 | 1
ASEG-4 | Objetivo Gubernamental de Auditoría 4: Ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre operaciones financiero-contables.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance 01.10.21 al 30.09.22. | 2022-11-30 | 350 | A1, A2, A3, A4 y A5 | [8 empty] | 90 | 130 | 130 |  |  | 1 | 1
ASEG-5 | Objetivo Gubernamental de Auditoría 5: Aseguramiento de las obligaciones del articulo 2 quáter de la ley 21.131 en el Sector Público.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance.01.07.21 al 31.12.21 | 2022-02-15 | 240 | A1, A2, A3, A4 y A5 | 120 | 120 | [11 empty] | 1 | 1
ASEG-5 | Objetivo Gubernamental de Auditoría 5: Aseguramiento de las obligaciones del articulo 2 quáter de la ley 21.131 en el Sector Público.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance 01.01.22 al 30.06.22 | 2022-08-15 | 240 | A1, A2, A3, A4 y A5 | [5 empty] | 120 | 120 | [6 empty] | 1 | 1
| 2. Objetivo Ministerial | [15 empty] | 1730
ASEG-6 | Auditoría al Balance 2021 | 2022-03-15 | 280 | A1, A2, A3, A4 y A5 | 80 | 100 | 100 | [10 empty] | 1 | 1
ASEG-7 | Auditoría Traspaso de Gobierno N°01; Alcance rprimera etapa que abarca la revisión-preliminar. | 2022-02-01 | 80 | A1, A2, A3, A4 y A5 | 40 | 40 | [11 empty] | 1 | 1
ASEG-8 | Auditoría Traspaso de Gobierno N°02; segunda etapa que abarca la versión final con observaciones subsanadas | 2022-03-04 | 80 |  |  |  | 80 | [10 empty] | 1 | 1
ASEG-9 | Auditoría Transferencias N°01; Alcance revisar 4to trimestre 2021 y 1er trimestre 2022 | 2022-05-16 | 280 | A1, A2, A3, A4 y A5 |  |  | 40 | 150 | 90 | [8 empty] | 1 | 1
ASEG-10 | Auditoría Transferencias N°02; Alcance revisar 2do trimestre 2022 | 2022-08-22 | 270 | A1, A2, A3, A4 y A5 | [5 empty] | 90 | 90 | 90 | [5 empty] | 1 | 1
ASEG-11 | Auditoría a la gestión y los procedimientos relacionados con el Sistema de Evaluación de Impacto en la Movilidad (SEIM). | 2022-07-29 | 260 | A1, A2, A3, A4 y A5 |  |  |  |  | 120 | 70 | 70
ASEG-12 | Auditoría al proceso "Concesión de vías"; alcance enero a Septiembre de 2022 | 2022-11-30 | 280 | A1, A2, A3, A4 y A5 | [8 empty] | 90 | 70 | 120 |  |  | 1 | 1
ASEG-13 | Auditoria al cumplimiento final de los Convenio de desempeño Colectivo 2021 | 2022-02-07 | 200 | A1, A2, A3, A4 | 160 | 40
| 3. Objetivos Institucionales | [15 empty] | 600
ASEG-14 | Auditoria a los Indicadores Desempeño colectivo, PMG y Form H N°01, Con corte al 31 de mayo de 2022 | 2022-06-30 | 300 | A1, A2, A3, A4 y A5 |  |  |  |  | 150 | 150 | [7 empty] | 1 | 1
ASEG-15 | Auditoria a los Indicadores Desempeño colectivo, PMG y Form H N°02, con corte: al 30 agosto 2022 | 2022-10-31 | 300 | A1, A2, A3, A4 y A5 | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 1 | 1
| B. SEGUIMIENTOS | [15 empty] | 320
SEG-1 | Objetivos Gubernamentales N° 1, Seguimiento al informe realizado al Proceso de Compras Públicas en el Estado, D.T. N° 102. | 2022-03-31 | 80 | A1, A2 |  | 40 | 40 | [10 empty] | 1 | 1
SEG-2 | Objetivos Gubernamentales N° 2, Informe de seguimiento del Aseguramiento del sistema de Control Interno, D.T. N° 103 | 2022-03-31 | 80 | A1, A2 |  | 40 | 40 | [10 empty] | 1 | 1
SEG-3 | Objetivos Gubernamentales N° 3, Informe de seguimiento del Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos, D.T. N° 71 | 2022-08-31 | 80 | A1, A2 | [5 empty] | 20 | 40 | 20 | [5 empty] | 1 | 1
SEG-4 | Objetivo Gubernamental N°4, Informe de seguimiento del aseguramiento sobre operaciones financiero-contables, D.T. N°106. | 2022-03-31 | 80 | A1, A2 |  | 40 | 40 | [10 empty] | 1 | 1
| C. ACTIVIDADES | [15 empty] | 1014
RUT-1 | Reporte mensual con el estado de los compromisos asumidos durante el año 2019, 2020 y 2021 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | Mensual | 480 | A1, A2 y A3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 12 | 12
RUT-2 | Plan Estratégico de Auditoría Interna Dcto. Técnico N°83 | 2022-12-31 | 40 | A1, A2 y A3 | [11 empty] | 40 |  | 1 | 1
RUT-3 | Elaboración Plan Anual de Auditoría | 2022-12-31 | 30 | A1, A2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 30 |  | 1 | 1
RUT-4 | Actualización del Plan Anual de Auditoría | 2022-06-30 | 30 | A1, A2 | [5 empty] | 30 | [7 empty] | 1 | 1
RUT-5 | Certificado de Origen; alcance cierre 31.12.21 | 2022-02-28 | 30 | A1, A2 |  | 30 | [11 empty] | 1 | 1
RUT-6 | Certificado de Origen; Seguimiento en el caso de existir quiebres en las materias reportadas. | 2022-08-30 | 20 | A1, A2 | [7 empty] | 20 | [5 empty] | 1 | 1
RUT-7 | Actualización BD UAI | 2022-12-13 | 4 | A1 | [11 empty] | 4 |  | 1 | 1
RUT-8 | Cumplimiento Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de recursos públicos; Alcance 4to Trimestre 2020 | 2022-01-31 | 50 | A1, A2, A3 y A4 | 50 | [12 empty] | 1 | 1
RUT-9 | Cumplimiento Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de recursos públicos; Alcance 1er Trimestre 2022 | 2022-04-29 | 50 | A1, A2, A3 y A4 |  |  |  | 50 | [9 empty] | 1 | 1
RUT-10 | Cumplimiento Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de recursos públicos; Alcance 2do Trimestre 2022 | 2022-07-29 | 50 | A1, A2, A3 y A4 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 1 | 1
RUT-11 | Cumplimiento Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de recursos públicos; Alcance 3er Trimestre 2022 | 2022-10-31 | 50 | A1, A2, A3 y A4 | [9 empty] | 50 |  |  |  | 1 | 1
RUT-12 | Seguimiento al Informe de verificación 2021 y certificado anual interno 2021 | 2022-03-31 | 20 | A1.A2 |  |  | 20 | [10 empty] | 1 | 1
RUT-13 | Informe de Estado de Avance del Plan e Indicadores de Gestión Caigg; Alcance 4to Trimestre 2021 | 2022-01-31 | 10 | A1, A2, A3, y A4 | 10 | [12 empty] | 1 | 1
RUT-14 | Informe de Estado de Avance del Plan e Indicadores de Gestión Caigg; Alcance 1er Trimestre 2022 | 2022-04-29 | 10 | A1, A2, A3, y A4 |  |  |  | 10 | [9 empty] | 1 | 1
RUT-15 | Informe de Estado de Avance del Plan e Indicadores de Gestión Caigg; Alcance 2do Trimestre 2022 | 2022-07-29 | 10 | A1, A2, A3, y A4 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 1 | 1
RUT-16 | Informe de Estado de Avance del Plan e Indicadores de Gestión Caigg; Alcance 3er Trimestre 2022 | 2022-10-31 | 10 | A1, A2, A3, y A4 | [9 empty] | 10 |  |  |  | 4 | 4
RUT-17 | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | Semanal | 48 | A1, A2 y A3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 12 | 1
RUT-18 | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | mensual | 72 | A1 yA2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 12 | 1
D. Trabajos Solicitados por el Jefe de Servicio
| Horas estimadas capacitación |  | 10 | A1, A2, A3, A4 y A5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 10 | 10
| Total de Horas Mensuales |  |  |  | 510 | 630 | 550 | 340 | 410 | 530 | 430 | 410 | 460 | 530 | 420 | 134 | 5354 | 72 | 50
| A1: Encargada de la Unidad de Auditoría Interna; A2, A3, A4 y A5: Auditores Internos | [15 empty] | 5394
| CONTROL DE AUDITORES PARTICIPANTES ELABORACIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | [15 empty] | -40
| AUDITOR QUE ELABORÓ |  | AUDITOR QUE REVISÓ | [5 empty] | AUDITOR QUE AUTORIZÓ
| Nombre: Daniela Canelo S. |  | Nombre: Evelyne Gallegos Q | [5 empty] | Nombre:Encaragada Unidad de Auditoria
| Firma: |  | Firma: | [5 empty] | Firma:
| Fecha: 07-01-2022 |  | Fecha: 07-01-2022 | [5 empty] | Fecha: 07-01-2022
____________________________________ XIMENA BETANCOUR MUÑOZ Subsecretaria (S) de Transportes

## Hoja3 (hidden)
Enero | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Enero | Auditoría al Balance 2020 | 80
Enero | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Enero | Cumplimiento Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de recursos públicos; Alcance 4to Trimestre 2020 | 50
Enero | Informe de Estado de Avance del Plan e Indicadores de Gestión Caigg; Alcance 4to Trimestre 2020 | 10
Enero | Objetivo Gubernamental de Auditoría 5: Aseguramiento de las obligaciones del articulo 2 quáter de la ley 21.131 en el Sector Público.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance.01.07.20 al 31.12.20 | 120
Enero | Pre-validación de los Indicadores Desempeño colectivo, con corte: al 31 de diciembre de 2020. | 200
Enero | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Enero | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
| Total mes Enero | 520
Febrero | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Febrero | Auditoría al Balance 2020 | 160
Febrero | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Febrero | Certificado de Origen; alcance cierre 31.12.20 | 30
Febrero | Objetivo Gubernamental de Auditoría 5: Aseguramiento de las obligaciones del articulo 2 quáter de la ley 21.131 en el Sector Público.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance.01.07.20 al 31.12.20 | 120
Febrero | Objetivo Gubernamental N°4, Informe de seguimiento del aseguramiento sobre operaciones financiero-contables, D.T. N°106. | 40
Febrero | Objetivos Gubernamentales N° 1, Seguimiento al informe realizado al Proceso de Compras Públicas en el Estado, D.T. N° 102. | 40
Febrero | Objetivos Gubernamentales N° 2, Informe de seguimiento del Aseguramiento del sistema de Control Interno, D.T. N° 103 | 40
Febrero | Objetivos Gubernamentales N° 3, Informe de Monitoreo del Plan de Tratamientos 2018, Guía técnica N° 105; Alcance 01.01.20 al 31.12.20. | 130
Febrero | Pre-validación de los Indicadores Desempeño colectivo, con corte: al 31 de diciembre de 2020. | 20
Febrero | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Febrero | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
| Total mes Febrero | 640
Marzo | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Marzo | Auditoría al Balance 2020 | 120
Marzo | Auditoría Gestión Documental; Alcance entre el 01 de octubre 2020 y el 31 de abril 2021. | 100
Marzo | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Marzo | Objetivo Gubernamental N°4, Informe de seguimiento del aseguramiento sobre operaciones financiero-contables, D.T. N°106. | 40
Marzo | Objetivos Gubernamentales N° 1, Seguimiento al informe realizado al Proceso de Compras Públicas en el Estado, D.T. N° 102. | 40
Marzo | Objetivos Gubernamentales N° 2, Informe de seguimiento del Aseguramiento del sistema de Control Interno, D.T. N° 103 | 40
Marzo | Objetivos Gubernamentales N° 3, Informe de Monitoreo del Plan de Tratamientos 2018, Guía técnica N° 105; Alcance 01.01.20 al 31.12.20. | 150
Marzo | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Marzo | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
Marzo | Seguimiento al Informe de verificación 2020 y certificado anual interno 2020 | 20
| Total mes Marzo | 570
Abril | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Abril | Auditoria a los Indicadores Desempeño colectivo, PMG y Form H N°01, Con corte al 30 de abril de 2020 | 110
Abril | Auditoría Gestión Documental; Alcance entre el 01 de octubre 2020 y el 31 de abril 2021. | 140
Abril | Auditoría Proceso de Trámites en Línea; Alcance entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 2020. | 180
Abril | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Abril | Cumplimiento Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de recursos públicos; Alcance 1er Trimestre 2021 | 50
Abril | Informe de Estado de Avance del Plan e Indicadores de Gestión Caigg; Alcance 1er Trimestre 2021 | 10
Abril | Objetivos Gubernamentales N° 3, Informe de Monitoreo del Plan de Tratamientos 2018, Guía técnica N° 105; Alcance 01.01.20 al 31.12.20. | 80
Abril | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Abril | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
| Total mes Abril | 630
Mayo | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Mayo | Auditoría al Proceso de Registro de Transporte Público, Escolar y Privado en Regiones. | 130
Mayo | Auditoria a los Indicadores Desempeño colectivo, PMG y Form H N°01, Con corte al 30 de abril de 2020 | 100
Mayo | Auditoría Gestión Documental; Alcance entre el 01 de octubre 2020 y el 31 de abril 2021. | 100
Mayo | Auditoría Proceso de Trámites en Línea; Alcance entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 2020. | 180
Mayo | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Mayo | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Mayo | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
| Total mes Mayo | 570
Junio | Actualización del Plan Anual de Auditoría | 30
Junio | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Junio | Auditoría al Proceso de Registro de Transporte Público, Escolar y Privado en Regiones. | 130
Junio | Auditoria a los Indicadores Desempeño colectivo, PMG y Form H N°01, Con corte al 30 de abril de 2020 | 90
Junio | Auditoría Transferencias N°01; Alcance revisar 3er trimestre 2020 y 1er trimestre 2021 | 140
Junio | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Junio | Objetivo Gubernamental de Auditoría 5: Aseguramiento de las obligaciones del articulo 2 quáter de la ley 21.131 en el Sector Público.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance 01.01.21 al 30.06.21 | 120
Junio | Objetivos Gubernamentales N° 3, Informe de seguimiento del Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos, D.T. N° 71 | 20
Junio | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Junio | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
| Total mes Junio | 590
Julio | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Julio | Auditoría al Proceso"IIniciativas de Inversión"; alcance último trimestre 2020 y primer semestre 2021 | 160
Julio | Auditoría Transferencias N°01; Alcance revisar 3er trimestre 2020 y 1er trimestre 2021 | 130
Julio | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Julio | Cumplimiento Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de recursos públicos; Alcance 2do Trimestre 2021 | 50
Julio | Informe de Estado de Avance del Plan e Indicadores de Gestión Caigg; Alcance 2do Trimestre 2021 | 10
Julio | Objetivo Gubernamental de Auditoría 5: Aseguramiento de las obligaciones del articulo 2 quáter de la ley 21.131 en el Sector Público.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance 01.01.21 al 30.06.21 | 120
Julio | Objetivos Gubernamentales N° 3, Informe de seguimiento del Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos, D.T. N° 71 | 40
Julio | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Julio | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
| Total mes Julio | 570
Agosto | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Agosto | Auditoria a los Indicadores Desempeño colectivo, PMG y Form H N°02, con corte: al 30 Julio 2020 | 100
Agosto | Auditoría al Proceso"IIniciativas de Inversión"; alcance último trimestre 2020 y primer semestre 2021 | 120
Agosto | Auditoría Transferencias N°01; Alcance revisar 3er trimestre 2020 y 1er trimestre 2021 | 90
Agosto | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Agosto | Certificado de Origen; Seguimiento en el caso de existir quiebres en las materias reportadas. | 20
Agosto | Objetivos Gubernamentales N° 3, Informe de seguimiento del Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos, D.T. N° 71 | 20
Agosto | Objetivos Gubernamentales N°2, Examen del Sistema de Control Interno Financiero y No Financiero (COSO)- Programa Global de Auditoría para aseguramiento del Sistema de Control Interno de Organizaciones Gubernamentales basado en el Marco Integrado de Control Interno Coso I (D.T. 103, versión 2013) Alcance 01.08.20 al 31.07.21. | 180
Agosto | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Agosto | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
| Total mes Agosto | 590
Septiembre | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Septiembre | Auditoria a los Indicadores Desempeño colectivo, PMG y Form H N°02, con corte: al 30 Julio 2020 | 110
Septiembre | Auditoría al Proceso"IIniciativas de Inversión"; alcance último trimestre 2020 y primer semestre 2021 | 80
Septiembre | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Septiembre | Objetivo Gubernamental de Auditoría 4: Ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre operaciones financiero-contables.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance 01.10.20 al 30.09.21 | 90
Septiembre | Objetivos Gubernamentales N°2, Examen del Sistema de Control Interno Financiero y No Financiero (COSO)- Programa Global de Auditoría para aseguramiento del Sistema de Control Interno de Organizaciones Gubernamentales basado en el Marco Integrado de Control Interno Coso I (D.T. 103, versión 2013) Alcance 01.08.20 al 31.07.21. | 180
Septiembre | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Septiembre | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
| Total mes Septiembre | 520
Octubre | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Octubre | Auditoria a los Indicadores Desempeño colectivo, PMG y Form H N°02, con corte: al 30 Julio 2020 | 90
Octubre | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Octubre | Cumplimiento Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de recursos públicos; Alcance 3er Trimestre 2021 | 50
Octubre | Informe de Estado de Avance del Plan e Indicadores de Gestión Caigg; Alcance 3er Trimestre 2021 | 10
Octubre | Objetivo Gubernamental de Auditoría 4: Ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre operaciones financiero-contables.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance 01.10.20 al 30.09.21 | 130
Octubre | Objetivos Gubernamentales N° 1, Informe de Aseguramiento de la Probidad Administrativa y La Transparencia . Aseguramiento al Proceso de Compras Públicas (D.T.N°102) Alcance: 01.09.20 al 31.08.21. | 180
Octubre | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Octubre | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
| Total mes Octubre | 520
Noviembre | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Noviembre | Auditoría al proceso "Concesión de vías"; alcance enero a noviembre de 2020 | 120
Noviembre | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Noviembre | Objetivo Gubernamental de Auditoría 4: Ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre operaciones financiero-contables.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance 01.10.20 al 30.09.21 | 140
Noviembre | Objetivos Gubernamentales N° 1, Informe de Aseguramiento de la Probidad Administrativa y La Transparencia . Aseguramiento al Proceso de Compras Públicas (D.T.N°102) Alcance: 01.09.20 al 31.08.21. | 180
Noviembre | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Noviembre | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
| Total mes Noviembre | 500
Diciembre | Actualización BD UAI | 4
Diciembre | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Diciembre | Auditoría al proceso "Concesión de vías"; alcance enero a noviembre de 2020 | 120
Diciembre | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Diciembre | Elaboración Plan Anual de Auditoría | 30
Diciembre | Plan Estratégico de Auditoría Interna Dcto. Técnico N°83 | 40
Diciembre | Pre-validación de los Indicadores Desempeño colectivo, con corte: al 31 de diciembre de 2021 | 110
Diciembre | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Diciembre | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
Diciembre | Horas estimadas capacitación | 10
Diciembre | Total mes Diciembre | 374

## Hoja1 (hidden)
PLAN | OBJETIVO | COD AUDIT | NOMBRE | DIAS FALTANTES | FECHA DE HOY | FECHA DE ENTREGA
2015 | Gubernamental 2014 |  | OBJ 2 (GT 59) Resultado Sistema Comunicación y Consulta | - | 2022-01-10 | 2015-04-30
2015 | Gubernamental 2014 |  | OBJ 2 (GT 59) Fase Monitoreo y Revisión | - | 2022-01-10 | 2015-04-30
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 1 GT 74 - Reporte Cumplimiento Declaraciones | - | 2022-01-10 | 2015-05-05
2015 | Ministerial 2015 |  | Transferencias Corrientes y de Capital 1° Etapa | - | 2022-01-10 | 2015-05-15
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 2 GT 70 - Politica, Responsable y Roles | - | 2022-01-10 | 2015-05-29
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 2 GT 70 - Plan de Comunicaciones y Consulta | - | 2022-01-10 | 2015-05-29
2015 | Gubernamental 2014 |  | OBJ 2 (GT 60) INFORME al Proceso de Gestión de Riesgos | - | 2022-01-10 | 2015-05-29
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 1 GT 74 - Reporte Excepciones | - | 2022-01-10 | 2015-05-31
2015 | Ministerial 2015 |  | Convenio de Desempeño 1° Etapa | - | 2022-01-10 | 2015-06-15
2015 | Ministerial 2015 |  | Ejecución Presupuestaria 2° Etapa | - | 2022-01-10 | 2015-07-15
2015 | Gubernamental 2015 |  | Obj 1 Of Circular 16 Austeridad - Reporte | - | 2022-01-10 | 2015-07-30
2015 | Gubernamental 2014 |  | OBJ 2 (GT 60) SEGUIMIENTO al Proceso de Gestión de Riesgos | - | 2022-01-10 | 2015-07-31
2015 | Ministerial 2015 |  | Transferencias Corrientes y de Capital 2° Etapa | - | 2022-01-10 | 2015-08-10
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 1 GT 69 Programa Compras Públicas | - | 2022-01-10 | 2015-08-30
2015 | Ministerial 2015 |  | Convenio de Desempeño 2° Etapa | - | 2022-01-10 | 2015-09-30
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 1 GT 74 - Verificación Periódica Declaraciones | - | 2022-01-10 | 2015-10-30
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 1 GT 69 Informe Compras Públicas | - | 2022-01-10 | 2015-10-30
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 2 GT 70 - Matriz de Riesgos Estrategica 2015 | - | 2022-01-10 | 2015-11-30
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 2 GT 70 - Ranking de Riesgos | - | 2022-01-10 | 2015-11-30
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 2 GT 70 - Plan de Tratamientos Riesgos | - | 2022-01-10 | 2015-11-30
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 2 GT 70 - Informe Resultado Comunicación y Consulta | - | 2022-01-10 | 2015-12-30
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 2 GT 70 - Reporte Analisis de PGR y MR | - | 2022-01-10 | 2015-12-30
2015 | Gubernamental 2015 |  | GT 63 - Plan Anual 2016 | - | 2022-01-10 | 2015-12-30
2015 | Gubernamental 2015 |  | GT 83 - Formulacion Estrategica 2016-2018 | - | 2022-01-10 | 2016-01-30
2016 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 1 GT 69 Seguimiento Compras Públicas | - | 2022-01-10 | 2016-03-31
2016 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 2 GT 70 - Informe Monitoreo del Plan de Tratamientos | - | 2022-01-10 | 2016-04-30
| REPORTES RUTINARIOS |  |  | PRÓXIMA FECHA
| CAIGG | REPORTE SEMANAL | Todas las semanas | 2015-04-27
| CAIGG | REPORTE MENSUAL | Antes del 10 de cada mes | 2015-05-10
| CAIGG | REPORTE AVANCE PLAN ANUAL 2015 | Antes del 10 de cada trimestre | 2015-07-10
| CAIGG | ORD 263 | Antes del 15 del mes siguiente al término del trimestre | 2015-07-15
| Ministerial | REPORTE TRIMESTRAL LOBBY | Antes del 30 del mes siguiente al término del trimestre | 2015-04-30
| CAIGG | REPORTE AUSTERIDAD | Antes del 30 del mes siguiente al término del trimestre | 2015-07-30
Note on E40: Walter Pacheco Parra: N/A para la JAC
Note on E41: Walter Pacheco Parra: Objetivo Gubernamental 2015 cambió la fecha del 30 de abril al 30 de julio (corte:30 de junio)

## Hoja2 (hidden)
Ene | (Varios elementos)
Feb | (Todas)
Mar | (Todas)
Abr | (Todas)
May | (Todas)
Jun | (Todas)
Jul | (Todas)
Ago | (Todas)
Sep | (Todas)
Oct | (Todas)
Nov | (Todas)
Dic | (Todas)
1. Objetivo Gubernamental | Suma de Ene | Suma de Feb | Suma de Mar | Suma de Abr | Suma de May | Suma de Jun | Suma de Jul | Suma de Ago | Suma de Sep | Suma de Oct | Suma de Nov | Suma de Dic
Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Auditoría al Balance 2020 | 80 | 160 | 120
Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Cumplimiento Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de recursos públicos; Alcance 4to Trimestre 2020 | 50
Informe de Estado de Avance del Plan e Indicadores de Gestión Caigg; Alcance 4to Trimestre 2020 | 10
Objetivo Gubernamental de Auditoría 5: Aseguramiento de las obligaciones del articulo 2 quáter de la ley 21.131 en el Sector Público.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance.01.07.20 al 31.12.20 | 120 | 120
Pre-validación de los Indicadores Desempeño colectivo, con corte: al 31 de diciembre de 2020. | 200 | 20
Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Total general | 520 | 360 | 180 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60